**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БИРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ОБЛУЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 04.04.2022 № 100**

**Об организации и проведении празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Бирского городского поселения в 2022 году**

На основании Устава муниципального образования «Бирского городского поселения» администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведения празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения в 2022 году.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения в 2022 году.
2. Организационному комитету разработать и согласовать в срок до 18 апреля 2022 года детальный план организации и проведения торжественного собрания, посвященного празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения.
3. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы провести 9 мая 2022 года:

4.1. пос. Бира.

- с 10:30 – шествие «Бессмертного полка» от МБОУ СОШ № 24 до обелиска по ул. 40 лет Победы;

- в 11: 00 ч. – торжественный митинг на территории у обелиска в честь земляков, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по ул. 40 лет Победы пос. Бира;

- в 12:00 праздничный концерт на площадке у дома № 16 ул. 40 лет Победы.

4.2. с. Будукан.

- 10:00 шествие «Бессмертного полка» от д. № 8 ул. Заречная до памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по ул. Линейная.

- 11:00 торжественный митинг на территории у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по ул. Линейная.

- Поздравление ветеранов тружеников тыла на дому.

4.3. с.Семисточный.

- 10:00 шествие «Бессмертного полка» от МБОО «ОО для обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста с. Семисточный», ул.Центральная № 12 до ДК ул. Центральная,11.

- 10:30 торжественный митинг, торжественный митинг на территории у ДК ул. Центральная,11.

- 11:30 – возложение цветов на могилы ветеранов Великой отечественной войны.

- Поздравление ветеранов и тружеников тыла на дому.

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций принять активное участие в подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Бирское городское поселение».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике» Бирского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. зам. главы администрации

городского поселения

А.В.Лабудина

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского поселения

от 04.04.2022 № 100

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведения празднования**

**Дня Победы в Великой отечественной войне на территории**

**Бирского городского поселения в 2022 году**

1. Тимченко Г.Л. – глава администрации городского

поселения, председатель оргкомитета

1. Лабудина А.В. – ведущий специалист 1 разряда администрации

городского поселения, секретарь оргкомитета

1. Кузнецова Т.Н. – председатель Собрания депутатов 4 созыва

Бирского городского поселения (по согласованию)

1. Авдеев Д.С. – начальник УФСИН ЛИУ-2 пос. Бира
2. Вахлинов А.В. - директор ФГКУ комбинат «Горки» Росрезерва

с.Семисточный (по согласованию)

1. Галашова Ж.А. – директор муниципального казенного

учреждения культуры «ИКДЦ» п. Бира

7. Готовченко В. – режиссер массовых представлений МКУ ИКДЦ пос.Бира

8.Кубрина Г.И. - зав. филиалом МБОУ СОШ № 24 с.Семисточный

(по согласованию)

9. Сазонова А.А. – режиссер массовых представлений МКУ ИКДЦ пос.Бира

1. Мазур Т.Ф. – член координационного совета предпринимателей

Бирского городского поселения (по согласованию)

11.Павлова Е.П – директор МБОУ СОШ № 24, депутат

Собрания депутатов 4 созыва (по согласованию)

12.Недикова С.Д. – учитель швейного производства школы-

интернат п. Бира (по согласованию)

13. Ращенко Н.Г. – ведущий специалист 3 разряда администрации

городского поселения, член Молодежного Совета

при администрации городского поселения

14.Федченко Ю.Н. – зав. филиалом МБОУ СОШ № 24 с.Будукан

(по согласованию)

15. Третьяк Н.Н. старший участковый уполномоченный полиции

группы участковых уполномоченных полиции

и подразделения по делам несовершеннолетних

пункта полиции (дислокация пос.Теплоозерск

ОМВД России по Облученскому району

(по согласованию)».

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения

от 04.04.2022 № 100

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Финансовые  затраты бюджета  Городского посе  лнения | | Исполнители |
|  | |  |  | |  |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны,  а также лиц, приравненных к ним лиц | | | | | |
| 1.1. | Участие в проведении проверок условий жизни  участников Великой Отечественной войны,  тружеников тыла военных лет, вдов погибших  и соблюдения мер социальной поддержки,  предусмотренных федеральным  и областным законодательством | Апрель-май 2022 |  | | Ведущий  специалист 3 р.  администрации  Ращенко Н.Г.;  Комиссия |
|  | 2. Памятно – мемориальные мероприятия | | | | |
| 2.1 | Провести косметический ремонт и благоустройство  прилегающей территории к памятникам воинам на  территории городского поселения (в пос.Бира и с.Будукан). | до 07 мая 2022 года |  | | Глава  администрации  городского поселения |
| 2.2. | Вести работу по пополнению экспозиций музея-комнаты  ветеранов городского поселения, в школах и  имеющихся музейных комнат на предприятиях. | Постоянно |  | | Председатель Совета  Ветеранов;  По согласованию:  директора школ,  зав. библиотекой ИКДЦ |
| 2.3. | Подготовить и торжественно вручить поздравления главы  городского поселения и ценные подарки инвалидам и  участникам Великой Отечественной Войны. | До 08.05.2022 г. |  | | Глава городского  поселения Тимченко Г.Л.;  Ведущий специалист 3 р.  Ращенко Н.Г. |
| 2.4. | Организация (составление, оформление) подарков участникам ВОВ: направить письма предпринимателям,  руководителям организаций с рекомендацией посильного  участия в подготовке празднования Дня Победы. | до 20.04.2022 |  | | Глава городского  поселения Тимченко Г.Л.;  Ведущий специалист 3 р.  Ращенко Н.Г.;  Оргкомитет |
| 3. Организационные мероприятия | | | | | |
| 3.1. | Проведение месячника санитарной очистки городского поселения, субботника на территории населенных пунктов городского поселения (в соответствии с постановлением администрации городского поселения от 14.03.2022 № 80) | с 04.04.2022 по  06.05.2022  Субботник – 22 апреля |  | Глава администрации  городского поселения  Тимченко Г.Л. | |
| 3.2. | Приобретение праздничных баннеров, материала для  украшения территории парка, сцены, территории у обелиска Победы. | до 30.04.2022 |  | Глава администрации  городского поселения  Тимченко Г.Л. | |
| 3.3. | Субботник на территории парка у д. № 16 ул. 40 лет Победы (сан.уборка, покраска конструкций, косметический ремонт сцены) | 22.04.2022 |  | Администрация Бирского  городского поселения | |
| 3.4. | Праздничное украшение ул. 40 лет Победы (закрепление флажков на столбах, баннеров).  Организовать размещение баннеров на сайте администрации Бирского городского поселения. | 30.04.2022 |  | Глава администрации  городского поселения  Тимченко Г.Л.;  Ращенко Н.Г. | |
| 3.5. | Подготовка сценария проведения празднования Победы на территории Бирского городского поселения в 2021 году, проведение репетиций | до 18.04. 2022 |  | директор МКУ ИКДЦ  Галашова Ж.А. | |
| 3.6. | Оформление красочных объявлений о проведении праздничных мероприятий,  Размещение на сайте администрации городского поселения и в соц.сетях информационного материала по подготовке к празднованию 9 мая | До 30.04.2022 |  | директор МКУ ИКДЦ  Галашова Ж.А.; | |
| 3.7. | Организация приготовления и раздача всем желающим «Солдатской каши». | до 08.05.2022 |  | Оргкомитет | |
| 3.8. | Принять участие во Всероссийской Аеции «Красная гвоздика» по согласованию с благотворительным фондом «Память поколений» | С 21 апреля по 22 июня 2022 |  | Глава администрации  городского поселения  Тимченко Г.Л.:  Руководители  организаций, учреждений | |
| 3.9. | Подготовить материалы о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории городского поселения (книги, фотоальбомы, баннеры) и распространить собранный материал по учреждениям культуры Облученского района, школьным музеям | до 08.05.2022 |  | директор МКУ ИКДЦ  Галашова Ж.А. | |
| 4.Информационно- пропагандистские и культурно-массовые мероприятия | | | | | |
| 4.1. | Подготовить материал для опубликования  о жизненном и боевом пути ветеранов  ВОВ, тружеников тыла и о проведении торжественных  мероприятий | До 15 мая 2022 |  | | директор МКУ ИКДЦ  Галашова Ж.А. |
| 4.2. | Посещение участников ВОВ, тружеников тыла на дому | Май 2022 |  | | Глава городского  поселения Тимченко Г.Л.  Ведущий специалист 3 р.  Ращенко Н.Г. |
| 4.3. | Провести в , Муниципальном Учреждении  «Информационно-культурно-досуговый  центр» встречи с ветеранами войны, тружениками тыла,  вечера памяти героев-земляков, театрализованные  представления, фотовыставки, конкурсы рисунков,  посвященные подвигу народа в Великой Отечественной  войне с приглашением учащихся школ на встречи поколений | Апрель-май 2022 |  | | директор МКУ ИКДЦ  Галашова Ж.А. |
| 4.4. | Рекомендовать провести уроки мужества с участием  Ветеранов ВОВ, офицеров РА | Май 2022 |  | | Директора школ,  по согласованию |
| 4.5. | После проведения мероприятий в рамках празднования  77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов на территории Бирского городского  поселения направлять в управление по вопросам  культуры и молодежной политики администрации  в течение суток после проведения краткие пресс-релизы  и фото с места события для размещения в СМИ | весь период |  | | Ведущий специалист 3 р.  Ращенко Н.Г.  Директор МКУ ИКДЦ  Галашова Ж.А. |
| 5. Культурно- массовые и спортивные мероприятия | | | | | |
| 5.1. | Принять участие в районных и областных соревнованиях  по шахматам, волейболу, футболу, посвященных  77-летию Победы; организовать команды, решить  вопрос финансирования выездов. | Апрель-  Май  2022 г. |  | | Глава городского  поселения Тимченко Г.Л. |
| 5.2. | Принять участие в районном патриотическом фестивале  инсценированной песни  «Салют, Победа!» | Май 2022 г. |  | | директор МКУ ИКДЦ  Галашова Ж.А. |
| 5.3. | Подготовить и провести митинг, торжественные собрания  Посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной  Войне 1941 – 1945 года | 9 мая  2022 года |  | | Глава городского  поселения  Тимченко Г.Л. |