# Муниципальное образование «Бирское городское поселение»

# ОБЛУЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  25.03.2026 № 88

Об организации и проведении празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне  на территории Бирского городского поселения

в 2026 году

На основании Устава муниципального образования «Бирского городского поселения» администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведения празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения в 2026 году.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения в 2026 году.

- Организационному комитету разработать и согласовать в срок до 27 марта 2026 года детальный план организации и проведения торжественного собрания, посвященного празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения.

- Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы провести 9 мая 2026 года:

4.1. пос. Бира.

- с 10:30 – шествие «Бессмертного полка» от МБОУ СОШ № 24 до обелиска по ул. 40 лет Победы;

- в 11: 00 ч. – торжественное собрание и праздничное мероприятие  на территории у обелиска в честь земляков, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по ул. 40 лет Победы   пос. Бира;

- в 12:00 праздничный концерт на площадке напротив обелиска ул. 40 лет Победы.

4.2. с. Будукан.

- 10:00 шествие «Бессмертного полка» от д. № 8 ул. Заречная до памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по ул. Линейная.

- 11:00 торжественное собрание на территории у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по ул. Линейная.

- Поздравление ветеранов тружеников тыла на дому.

4.3. с.Семисточный.

- 10:00 шествие «Бессмертного полка» от МБОО «ОО для обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста с. Семисточный», ул.Центральная № 12   до ДК ул. Центральная,11.

- 10:30 торжественное собрание на территории у ДК ул. Центральная,11.

- 11:30 – возложение цветов на могилы ветеранов Великой отечественной войны.

- Поздравление ветеранов и тружеников тыла на дому.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций принять активное участие в подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Бирское городское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике» Бирского городского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения

Ю.А.Лысич

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского поселения

от 25.03.2026  № 88

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведения празднования

Дня Победы в Великой отечественной войне на территории

Бирского городского поселения в 2026 году

- Лысич Ю.А.           –  заместитель главы администрации  городского

поселения, председатель оргкомитета

- Ращенко Н.Г.  –          ведущий  специалист 2 разряда  администрации

городского поселения, секретарь  оргкомитета

- Решетникова А.В.      главный специалист-эксперт администрации

- городского поселения

- Мостовая Д.В.    –      председатель Собрания депутатов 5 созыва

Бирского городского поселения, директор МБОУ СОШ № 24

(по согласованию)

- Качалова Е.А.     –      и.о.  директора муниципального казенного

учреждения культуры «ИКДЦ» п. Бира

- Мазур Т.Ф.           –      член координационного совета  предпринимателей,

депутат Собрания депутатов городского поселения 5

созыва Бирского городского поселения (по согласованию)

7.Дубенкина А.М.      –      депутат  Собрания депутатов 5 созыва

(по согласованию)

- 8.Корнилова Е.В. –        зам. директора по воспитательной работе специальной

- Коррекционной школы «Областное образовательное учреждение

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей  пос. Бира» (по согласованию)

9.Федченко Ю.Н. –       зав. филиалом МБОУ СОШ № 24 с.Будукан

(по согласованию)

10. Филиппова Т.В.         –     заведующая детским садом п.Бира

11. представитель  полиции группы участковых уполномоченных полиции

и подразделения по делам несовершеннолетних пункта полиции

(дислокация пос.Теплоозерск ОМВД России по Облученскому району

(по согласованию).

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения

от 25.03.2026  № 88

ПЛАН

мероприятий  по подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой отечественной войне на территории Бирского городского поселения в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансовые затраты бюджета Городского посе лнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним лиц |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в проведении проверок условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет, вдов погибших, детей войны и соблюдения мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством | Апрель-май 2026 |  |  | Зам. главы Администрации городского поселения (контроль): Комиссия |
|  | 2. Памятно – мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести косметический ремонт и благоустройство прилегающей территории к памятникам воинам на территории городского поселения (в пос.Бира, с.Будукан и с.Семисточный). | до 07 мая 2026 года |  |  | Зам. главы администрации городского поселения |
| 2.2. | Вести работу по пополнению экспозиций музея-комнаты ветеранов городского поселения, в школах и имеющихся музейных комнат на предприятиях. | Постоянно |  |  | Председатель Совета Ветеранов; По согласованию: директора школ, зав. библиотекой ИКДЦ |
| 2.3. | Подготовить и торжественно вручить поздравления главы городского поселения и ценные подарки инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны, детям войны. | До 08.05.2026 г. |  |  | Зам. главы администрации городского поселения; Оргкомитет |
| 2.4. | Организация (составление, оформление) подарков участникам ВОВ: направить письма предпринимателям, руководителям организаций с рекомендацией посильного участия в подготовке празднования Дня Победы. | до 10.04.2026 |  |  | Ведущий специалист 2 разряда Шупрова О.В. |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение месячника санитарной очистки городского поселения, субботника на территории населенных пунктов городского поселения (в соответствии с постановлением администрации городского поселения ) | с 07.04.2026 по 07.05.2026 Субботник – 24 и 25 апреля |  | Зам. главы администрации городского поселения |  |
| 3.2. | Приобретение праздничных баннеров, материала для украшения территории парка, сцены, территории у обелиска Победы. | до 30.04.2026 |  | Зам. главы администрации городского поселения |  |
| 3.3. | Субботник на территории парка у д. № 16 ул. 40 лет Победы (сан.уборка, покраска конструкций) | 24.04.2026 |  | МКУ ИКДЦ пос.Бира |  |
| 3.4. | Праздничное украшение ул. 40 лет Победы (закрепление флажков на столбах, баннеров). Организовать размещение баннеров на сайте администрации Бирского городского поселения. | 30.05.2026 |  | Зам. главы администрации городского поселения; Специалист Гизатулина П.П. Оргкомитет |  |
| 3.5. | Подготовка сценария проведения празднования Победы на территории Бирского городского поселения в 2026 году, проведение репетиций | до 10.04. 2026 репетиции до 07.05.2026 |  | директор МКУ ИКДЦ |  |
| 3.6. | Оформление красочных объявлений о проведении праздничных мероприятий, Размещение на сайте администрации городского поселения и в соц.сетях информационного материала по подготовке к празднованию 9 мая | До 30.04.2026 |  | директор МКУ ИКДЦ; Специалист администрации Гизатулина П.П. |  |
| 3.7. | Организация приготовления и раздача всем желающим «Солдатской каши» 9 мая 2026 г. | до 08.05.2026 |  | Оргкомитет |  |
| 3.8. | Принять участие во Всероссийской Акции «Красная гвоздика» по согласованию с благотворительным фондом «Память поколений»; участие в акции «Георгиевская ленточка» | С 21 апреля по 22 июня 2026 |  | Зам. главы администрации городского поселения Руководители организаций, учреждений |  |
| 3.9. | Подготовить материалы о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории городского поселения (книги, фотоальбомы, баннеры) и распространить собранный материал по учреждениям культуры Облученского района, школьным музеям | до 08.05.2026 |  | директор МКУ ИКДЦ |  |
| 3.10. | Участие в акции «Сирень победы»: подготовка саженцев, высадка | до 08.05.2026 |  | Оргкомитет |  |
| 4.Информационно- пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовить материал для опубликования о жизненном и боевом пути ветеранов ВОВ, тружеников тыла и о проведении торжественных мероприятий | До 15 мая 2026 |  |  | директор МКУ ИКДЦ |
| 4.2. | Посещение участников ВОВ, тружеников тыла, детей воны на дому | Май 2026 |  |  | Зам. главы администрации городского поселения. |
| 4.3. | Провести в Муниципальном Учреждении «Информационно-культурно-досуговый центр» встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, вечера памяти героев-земляков, театрализованные представления, фотовыставки, конкурсы рисунков, посвященные подвигу народа в Великой Отечественной войне с приглашением учащихся школ на встречи поколений | Апрель-май 2026 |  |  | директор МКУ ИКДЦ |
| 4.4. | Рекомендовать провести уроки мужества с участием Ветеранов ВОВ, офицеров РА | Май 2026 |  |  | Директора школ, по согласованию |
| 4.5. | После проведения мероприятий в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Бирского городского поселения направлять в управление по вопросам культуры и молодежной политики администрации Облученского района в течение суток после проведения краткие пресс-релизы и фото с места события для размещения в СМИ | весь период |  |  | Директор МКУ ИКДЦ Специалист администрации Гизатулина П.П. |
| 5. Культурно- массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Принять участие в районных и областных соревнованиях по шахматам, волейболу, футболу, посвященных 81-летию Победы; организовать команды, решить вопрос финансирования выездов, приобретения (выпечки) сладких призов. | Апрель- Май 2026 г. |  |  | Зам. главы администрации городского поселения. |
| 5.2. | Принять участие в районном патриотическом фестивале инсценированной песни «Салют, Победа!» | Май 2026 г. |  |  | директор МКУ ИКДЦ |
| 5.3. | Подготовить и провести торжественные собрания Посвященные 81-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 года | 9 мая 2026 года |  |  | Зам. главы администрации городского поселения |